Приложение к Постановлению Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 2-3 от 14.12.2010 г.
План

мероприятий по подготовке и проведению 

торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования 
Федерации профсоюзов Камчатки
14 февраля 2011 года

	№

п/п
	Организационные мероприятия


	Ответственный
	Срок исполнения

	
	Определение с местом проведения торжественного мероприятия, посвященного 20-летию Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В., Секретариат Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
	18.01.2011 г.

	1. 
	Заказ зала для проведения торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В.
	25.01.2011 г.

	2. 
	Заказ украшения зала для проведения торжественного мероприятия, посвященного 20-летию Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В., Секретариат Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
	31.01.2011 г.

	3. 
	Определение общего количества участников торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В., Секретариат Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
	18.01.2011 г.

	4. 
	Определение квоты участников торжественного мероприятия от членских организаций Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В., Секретариат Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
	18.01.2011 г.

	5. 
	Определение перечня памятных подарков  участникам торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В., Секретариат Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
	23.12.2010 г.

	6. 
	Заказ продукции участникам торжественного заседания
	Зимин А.В.
	14.01.2011 г.

	7. 
	Определение списка приглашенных на торжественное мероприятие, посвященное 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В., Секретариат Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
	28.01.2011 г.

	8. 
	Подготовка и рассылка пригласительных билетов приглашенным на торжественное мероприятие, посвященное 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В.
	04.02.2011 г.

	9. 
	Украшение зала, музыкальное оформление, подготовка сценария, праздничная программа, проведение конкурсов, подготовка выступающих
	Зимин А.В., Секретариат Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
	04.02.2011 г.

	10. 
	Определение итоговых документов торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В., Секретариат Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
	08.02.2011 г.


	№

п/п
	Мероприятия в день проведения торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Ответственный
	Срок исполнения

	1. 
	Регистрация участников торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки, вручение памятных подарков
	Зимин А.В., аппарат Федерации профсоюзов Камчатки
	14.02.2011 г.

	2. 
	Начало торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В.
	14.02.2011 г.

	3. 
	Вручение наград
	Зимин А.В.
	14.02.2011 г.

	4. 
	Выступления согласно списка выступающих
	Зимин А.В.
	14.02.2011 г.

	5. 
	Окончание торжественной части мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В.
	14.02.2011 г.

	6. 
	Итоговое фотографирование участников торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки
	Зимин А.В., Президиум Федерации профсоюзов Камчатки
	14.02.2011 г.


