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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

	04.09.2009
	№
	333-П


             г. Петропавловск-Камчатский

	О долгосрочной краевой целевой программе «Молодёжь Камчатки (2010-2012 годы)»
	


В  соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 23.09.2008 № 281-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ» и распоряжением Правительства Камчатского края от 24.03.2009 № 133–РП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную краевую целевую программу «Молодёжь Камчатки (2010-2012 годы)» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на руководителя Агентства по молодёжной политике Камчатского края Черемисину Л.Н. и, в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на Заместителя Председателя Правительства Камчатского края, ВРИО Министра финансов Камчатского края Пархоменко Н.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2010 года. 

Губернатор Камчатского края


                         А.А. Кузьмицкий

	
	Приложение 

к постановлению Правительства Камчатского края

от 04.09.2009 № 333-П


Паспорт

долгосрочной краевой целевой программы

«Молодежь Камчатки (2010- 2012 годы)»

	Основание для разработки Программы
	
	распоряжение Правительства Камчатского края от 24.03.2009 № 133-РП



	Государственный заказчик (заказчик – координатор) Программы
	
	Агентство по молодежной политике Камчатского края

	Разработчик Программы
	
	Агентство по молодежной политике Камчатского края



	Главные распорядители средств (распорядители) Программы 


	
	Агентство по молодежной политике Камчатского края



	Цель Программы
	
	создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в Камчатском крае



	Задачи Программы
	
	создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи в Камчатском крае, реализация научно-технического и творческого потенциала, поддержка детских и молодежных общественных объединений в Камчатском крае;

содействие формированию у молодежи  Камчатского края активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности;

реализация программ содействия социальной адаптации молодежи Камчатского края, в т.ч. повышения конкурентоспособности на рынке труда;

создание условий для формирования здорового образа жизни молодого поколения, профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде в Камчатском крае;

укрепление института молодой семьи;

развитие и поддержка системы информационного обеспечения молодежи в Камчатском крае



	Основные мероприятия Программы
	
	развитие системы информирования и социального просвещения молодежи в обществе;

развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи;

укрепление института молодой семьи,  организационная поддержка общественных организаций и молодежных объединений, реализация лучших их проектов, поддержка талантливой молодежи



	Сроки и этапы реализации

Программы


	
	2010 - 2012 годы



	Объемы и источники финансирования Программы 
	
	общий объем необходимых финансовых средств из краевого бюджета для реализации Программы составляет – 10665,0 тыс. рублей

2010 год – 750,0 тыс. руб.,

2011 год – 3985,0 тыс. руб.,

2012 год – 5930,0 тыс. руб.



	Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
	
	повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества;

повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи в Камчатском крае;

повышение деловой и социальной активности молодежи в Камчатском крае;

повышение роли семьи в обществе



	Система организации контроля за исполнением Программы
	
	контроль за исполнением Программы осуществляет государственный заказчик – Агентство по молодежной политике Камчатского края


1. Технико-экономическое обоснование Программы

Целостная и последовательная государственная молодежная политика в Камчатском крае является важнейшим фактором устойчивого развития региона и общества, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.

Долгосрочная краевая целевая программа «Молодёжь Камчатки (2010 – 2012 годы)» (далее – Программа) является продолжением программных мероприятий по реализации государственной молодежной политики в Камчатском крае, направленной на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных объединений в Камчатском крае в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р.

Современное российское общество переживает ряд реформ во всех сферах жизни: создание основ рыночной экономики, гражданского общества, правового государства. Наиболее уязвимой группой в этих процессах остаётся молодёжь, поскольку она является наименее экономически самостоятельной, не обладает чёткими социальными ориентирами, находится в ситуации жизненного самоопределения. В то же время именно молодое поколение, обладая такими качествами как практичность и мобильность, психологическая гибкость, открытость к инновациям, способность преодолевать стереотипы, сможет сформировать новую систему ценностных ориентаций, определить идеалы будущего развития. Именно поэтому национальная молодежная политика России в Камчатском крае должна быть нацелена на формирование и закрепление новых норм поведения и ценностей в общественных традициях. 

Государственная молодежная политика сформирована, и ее осуществление идет в соответствии с целями, сориентированными на создание благоприятных условий для эффективной социализации молодого поколения, в том числе:

- определены ее приоритетные направления, в соответствии с которыми строилась работа с молодежью на основе постоянного изучения и мониторинга социального самочувствия молодежи, учета экономических возможностей края;

- сформированы и действуют социальные институты и механизмы ее реализации;

- сложилось и развивается социальное партнерство с общественными молодежными организациями в реализации целей и задач государственной молодежной политики;

- сформировано в достаточной степени повсеместное общественное мнение в пользу решения молодежных проблем как особой социально-демографической группы, понимание, что молодежь из важного фактора прогрессивного развития и стабилизатора может стать дестабилизирующим элементом при условии отсутствия государственной поддержки в ее социализации.

Объектом государственной молодежной политики является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая составляет третью часть населения Камчатского края. Из них 86 тысяч – городское население, 16 тысяч – сельское. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от её позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависти успех проводимых преобразований, общее развитие региона в целом.

Новые условия жизни и социально-экономические изменения, происходящие в России, требуют от молодежи большей мобильности, поиска нестандартных решений для успешной самореализации и включению в гражданское общество. Молодой человек должен иметь возможность доступа ко всем формам участия в жизни общества.

В Камчатском крае наблюдается рост социальной активности молодежи, ее готовности к прямому участию в общественном, экономическом, политическом развитии Камчатского края, готовности самостоятельно отстаивать свои интересы, увеличивается престижность качественного образования и профессиональной подготовки, растет заинтересованность в сохранении своего здоровья.

Целенаправленная работа по созданию условий для самореализации молодежи позволила определить приоритетные направления дальнейшего развития государственной молодежной политики в Камчатском крае.

Программные действия объединены в три крупных комплексных направления, которые представляют собой совокупность взаимосвязанных мер, проектов и действий участников Программы в решении задач. 

Данный подход позволяет обеспечить:

- учет интересов и потребностей всех групп молодежи;

- приоритетное участие молодых граждан в разработке и реализации проектов государственной молодежной политики;

- взаимодействие государства, институтов гражданского общества, бизнеса;

- информационную открытость;

- измеряемость результатов реализации государственной молодежной политики в Камчатском крае.

Реализуя Программу адресно и системно, будет осуществлено целенаправленное вложение средств в повышение социальной активности молодёжи.

2. Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы её реализации, 

ресурсное обеспечение

2.1. Основной целью Программы являются создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в Камчатском крае. 

2.2. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

1) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка молодежных общественных объединений в Камчатском крае;

2) формирование у молодежи Камчатского края активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности;

3) реализация программ по социальной адаптации молодежи Камчатского края, в т.ч. повышения конкурентоспособности на рынке труда и занятости;

4) создание условий для формирования здорового образа жизни молодого поколения, профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде в Камчатском крае;

5) улучшение демографической ситуации в Камчатском крае, укрепление института молодой семьи;

6)
развитие и поддержка системы информационного обеспечения молодежи.

2.3. В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных вопросов социальной поддержки молодежи Камчатского края, включая научные исследования, материально-техническое, кадровое, информационное обеспечение.

2.4. В этой связи предусматриваются следующие основные направления реализации Программы:

1) вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития:

а) вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации и ценностей, необходимых для эффективной жизни в российском обществе;

б) развитие системы информирования и программ социального просвещения молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная и личная жизнь, семья и др.);

в)
 мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке; 

г)
 формирование механизмов вовлечения молодых людей в общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни молодёжи Камчатки;

д) развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи.

е)
 самоопределение молодежи на рынке труда;

ж) развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи;

з) укрепление института молодой семьи;

2) развитие созидательной активности молодежи:

а)
развитие общественных организаций и молодежных объединений;

б) вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;

в) поддержка талантливой молодежи;

г)
поощрение молодежи за ее разработки и исследования проблем, имеющих значение для развития Российского государства;

д) привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные объединения;

3) социальная адаптация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

а)
 вовлечение молодых людей в общественную, социальную, экономическую и культурную жизнь общества.

2.5. Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Общая потребность в средствах краевого бюджета составляет 10665,0 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 750,0 тыс. руб.,

2011 год – 3985,0 тыс. руб.,

2012 год – 5930,0 тыс. руб.

Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств краевого бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий год.

2.6. Перечень мероприятий Программы с указанием расчетов по каждому мероприятию, сроков, источников финансирования, главных распорядителей бюджетных средств изложен в Приложении № 1 к настоящей Программе. 

3. Субсидии местным бюджетам

Субсидии местным бюджетам настоящей Программой не предусматриваются.

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

и критерии оценки эффективности её реализации

4.1. Главным результатом реализации Программы должно стать улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие региона.

4.2. К числу важнейших ожидаемых изменений относятся:

1) повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной  активности молодежи;

2) повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества;

3) сокращение уровня  безработицы в молодежной среде;

4) снижение уровня правонарушений среди молодежи. 

4.3. Показатели (критерии) эффективности реализации Программы представлены в приложении № 3.

5. Система организации выполнения Программы и контроля за

исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет государственный заказчик-координатор Программы – Агентство по молодежной политике Камчатского края, который несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной информации о ходе реализации Программы и эффективности проводимых мероприятий в установленные сроки.

Приложение № 1 к долгосрочной краевой целевой программе «Молодёжь Камчатки (2010-2012 годы)
Основные мероприятия по реализации долгосрочной краевой целевой программы 

«Молодёжь Камчатки (2010-2012 годы)»

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Предельные объёмы финансирования

(в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей)
	Главный распорядитель средств Программы

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
	

	Всего по программе, в т.ч.:
	всего
	10665,0
	0
	10665,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	2010
	750,0 
	0
	750,0 
	0
	0
	

	
	2011
	3985,0
	0
	3985,0
	0
	0
	

	
	2012 
	5930,0
	0
	5930,0
	0
	0
	

	1.
	Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития, в т.ч.:
	всего
	4965,0
	0
	4965,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	750,0
	0
	750,0
	0
	0
	

	
	
	2011
	1495,0
	0
	1495,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	2720,0
	0
	2720,0
	0
	0
	

	1.1.
	Информационная сеть «Новый взгляд»

	1.1.1.
	Оказание содействия в реализации программы информационного обеспечения молодежи:

- поддержка молодежного портала Камчатского края;
- выпуск вестника «Молодежь Камчатки»
	всего
	160,0
	0
	160,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	80,0
	0
	80,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	80,0
	 0
	80,0
	0
	0
	

	1.1.2.
	Краевой  конкурс социальной рекламы в т.ч.: призовой фонд
	всего
	90,0
	0
	90,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	40,0
	0
	40,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	50,0
	0
	50,0
	0
	0
	

	1.1.3.
	Формирование базы данных и справочно-информационного фонда по вопросам государственной молодежной политики


	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1.4.
	Сбор и анализ информации о положении молодежи в Камчатском крае. Подготовка и издание ежегодных докладов о положении молодежи в Камчатском крае
	всего
	20,0
	0
	20,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	10,0
	0
	10,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	10,0
	0
	10,0
	0
	0
	

	1.2.
	Доброволец

	1.2.1.
	Организация и проведение конкурса проектов и программ общественных организаций по поддержке талантливой молодежи, реализация лучших проектов
	всего
	620,0
	0
	620,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	250,0
	0
	250,0
	0
	0
	

	
	
	2011
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	370,0
	0
	370,0
	0
	0
	

	1.2.2.
	Организация и проведение конкурса проектов и программ по поддержке и развитию художественного творчества молодежи в Камчатском крае, реализация лучших проектов
	всего
	420,0
	0
	420,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2012
	420,0
	0
	420,0
	0
	0
	

	1.2.3.
	Организация и проведение конкурсов проектов и программ общественных объединений по развитию массовой физкультуры и спорта в Камчатском крае, реализация лучших проектов
	всего
	1900,0
	0
	1900,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	500,0
	0
	500,0
	0
	0
	

	
	
	2011
	600,0
	0
	600,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	800,0
	0
	800,0
	0
	0
	

	1.2.4.
	Содействие развитию волонтерского движения в Камчатском крае 


	всего
	130,0
	0
	130,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	60,0
	0
	60,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	70,0
	0
	70,0
	0
	0
	

	1.2.5.
	Организация и проведение информационно-пропагандистской акции “День борьбы со СПИДом”

	всего
	90,0
	0
	90,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	30,0
	0
	30,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	60,0
	0
	60,0
	0
	0
	

	1.2.6.
	Организация работ по благоустройству памятных и исторических мест в Камчатском крае


	всего
	300,0
	0
	300,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	200,0
	0
	200,0
	0
	0
	

	1.2.7.
	Организация и проведение факельного шествия студентов, посвящённого окончанию II Мировой войны и Курильской десантной операции
	всего
	65,0
	0
	65,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	30,0
	0
	30,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	35,0
	0
	35,0
	0
	0
	

	1.3
	Карьера



	1.3.1.
	Организация и проведение выставки технического и прикладного творчества, компьютерных технологий  “Шаг в XXI век”
	всего
	225,0
	0
	225,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	125,0
	0
	125,0
	0
	0
	

	1.3.2.
	Содействие в направлении на обучение в Камчатский филиал Дальневосточной Академии государственной службы лиц, работающих с молодежью, представителей детских, молодежных, студенческих общественных организаций
	всего
	Не требует финансирования
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	
	

	
	
	2011
	
	

	
	
	2012
	
	

	1.3.3.
	Организация работы регионального отделения Всероссийской Школы инструкторов туризма
	всего
	480,0
	0
	480,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	280,0
	0
	280,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	200,0
	0
	200,0
	0
	0
	

	1.3.4.
	Организация работы Школы молодежного предпринимательства


	всего
	260,0
	0
	260,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	120,0
	0
	120,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	140,0
	0
	140,0
	0
	0
	

	1.4.
	Молодая семья 



	1.4.1.
	Организация и проведение краевого конкурса «Молодая семья», в т.ч.: призовой фонд


	всего
	245,0
	0
	245,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	105,0
	0
	105,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	140,0
	0
	140,0
	0
	0
	

	2.
	Развитие созидательной активности молодёжи, в т.ч.: 
	всего
	5450,0
	0
	5450,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	2390,0
	0
	2390,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	3060,0
	0
	3060,0
	0
	0
	

	2.1.
	Команда 

	2.1.1.
	Оказание методической и практической поддержки деятельности Студенческого Совета Камчатки


	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.2.
	Организация и проведение выездного лагеря по обучению молодежного актива «Школа социального успеха»
	всего
	840,0
	0
	840,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	420,0
	0
	420,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	420,0
	0
	420,0
	0
	0
	

	2.1.3.
	Организация и проведение семинаров-тренингов для руководителей молодежных и детских общественных объединений
	всего
	65,0
	0
	65,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	25,0
	0
	25,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	40,0 
	0
	40,0 
	0
	0
	

	2.1.4.
	Ведение реестра детских и молодежных общественных объединений и организаций
	всего
	Не требует финансирования
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	
	

	
	
	2011
	
	

	
	
	2012 
	
	

	2.1.5.
	Обеспечение работы “Круглого стола” детских и молодежных общественных объединений и организаций
	всего
	Не требует финансирования
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 



	
	
	2010
	
	

	
	
	2011
	
	

	
	
	2012 
	
	

	2.2.
	Успех в твоих руках 

	2.2.1
	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, программ, направленных на развитие художественного творчества детей и молодежи в Камчатском крае, в т.ч.:
	всего
	2450,0
	0
	2450,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	980,0
	0
	980,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	1470,0
	0
	1470,0
	0
	0
	

	2.2.1.1.
	- конкурс-фестиваль “Студенческая весна Камчатки”, в т.ч.: призовой фонд
	всего
	1550,0
	0
	1550,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	650,0
	0
	650,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	900,0
	0
	900,0
	0
	0
	

	2.2.1.2.


	- российский День Студента – краевой конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Камчатки», в т.ч.: призовой фонд
	всего
	300,0
	0
	300,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	200,0
	0
	200,0
	0
	0
	

	2.2.1.3.
	- конкурс-фестиваль команд КВН муниципальных образовательных учреждений,
	всего
	50,0
	0
	50,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	50,0
	0
	50,0
	0
	0
	

	2.2.1.4.
	- фестиваль национальных культур, в т.ч.: призовой фонд


	всего
	230,0
	0
	230,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	80,0
	0
	80,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	150,0
	0
	150,0
	0
	0
	

	2.2.1.5.
	- фестиваль творчества работающей молодёжи, в т.ч.: призовой фонд


	всего
	320,0
	0
	320,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	150,0
	0
	150,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	170,0
	0
	170,0
	0
	0
	

	2.2.2.
	Организация и проведение праздника, посвященного Дню Российской молодежи


	всего
	305,0
	0
	305,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	150,0
	0
	150,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	155,0
	0
	155,0
	0
	0
	

	2.2.3.


	Организация выездных концертов, молодежных шоу-программ в муниципальные образования
	всего
	560,0
	0
	560,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	260,0
	0
	260,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	300,0
	0
	300,0
	0
	0
	

	2.2.4.
	Содействие в проведении студенческих игр КВН
	всего
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	

	2.2.5.
	Организация и проведение вечера молодых поэтов для студентов учебных заведений Камчатского края
	всего
	60,0
	0
	60,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	30,0
	0
	30,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	30,0
	0
	30,0
	0
	0
	

	2.2.6.
	Организация и проведение краевого конкурса «Лучший сценарий мероприятия для студентов», в т.ч.: призовой фонд
	всего
	70,0
	0
	70,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	35,0
	0
	35,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	35,0
	0
	35,0
	0
	0
	

	2.2.7.
	Организация и проведение соревнований среди дворовых команд “Кожаный мяч”, в т.ч.: направление команды – победителя на региональный этап игр
	всего
	600,0
	0
	600,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	300,0
	0
	300,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	300,0
	0
	300,0
	0
	0
	

	2.2.8.
	Организация и проведение соревнований среди дворовых команд “Золотая шайба”, в т.ч.: призовой фонд
	всего
	130,0
	0
	130,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	60,0
	0
	60,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	70,0
	0
	70,0
	0
	0
	

	2.2.9.
	Организация и проведение соревнований по минифутболу среди дворовых команд и команд ДЮСШ, в т.ч.:  призовой фонд


	всего
	170,0
	0
	170,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	80,0
	0
	80,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	90,0
	0
	90,0
	0
	0
	

	2.2.10.
	Организация и проведение конкурса «Время выбирает нас!» для руководителей детских и молодежных общественных объединений, в т.ч.: призовой фонд


	всего
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	50,0
	0
	50,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	50,0
	0
	50,0
	0
	0
	

	3.
	Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, в т.ч.:
	всего
	250,0
	0
	250,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	

	
	
	2012 
	150,0
	0
	150,0
	0
	0
	

	3.1.
	Шаг навстречу

	3.1.1.
	Организация и проведение конкурса проектов и программ  детских, студенческих и молодежных организаций направленных на вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь и улучшение их положения в обществе, реализация лучших проектов
	всего
	250,0
	0
	250,0
	0
	0
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 

	
	
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2011
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	

	
	
	2012
	150,0
	0
	150,0
	0
	0
	


Приложение № 2 к долгосрочной краевой целевой программе «Молодёжь Камчатки (2010-2012 годы)

Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) средств долгосрочной краевой целевой программы 

 «Молодёжь Камчатки (2010-2012 годы)»

	№ п.п.
	Главный распорядитель средств краевого бюджета (исполнитель)
	Срок исполнения
	Предельные объёмы финансирования

(в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники

	Всего по программе, в т.ч.:
	всего
	10665,0
	0
	10665,0
	0
	0

	
	2010
	750,0 
	0
	750,0
	0
	0

	
	2011
	3985,0
	0
	3985,0
	0
	0

	
	2012 
	5930,0
	0
	5930,0
	0
	0

	1.
	Агентство по молодёжной политике Камчатского края 
	всего
	4965,0
	0
	4965,0
	0
	0

	
	
	2010
	750,0
	0
	750,0
	0
	0

	
	
	2011
	1495,0
	0
	1495,0
	0
	0

	
	
	2012 
	2720,0
	0
	2720,0
	0
	0


Приложение № 3 к долгосрочной краевой целевой программе «Молодёжь Камчатки (2010-2012 годы)»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации долгосрочной краевой целевой программы

«Молодёжь Камчатки (2010-2012 годы)»

	Название задачи 
	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	Базовое значение, 

2009 год
	Планируемое значение 

	
	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи в Камчатском крае, реализация научно-технического и творческого потенциала, поддержка детских и молодежных общественных объединений в Камчатском крае

	
	1.1. Количество молодёжи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слётах и т.п. 
	чел.
	15000
	17000
	18000
	20000




	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Количество молодёжи, принимающей участие в студенческих  научно – исследовательских конференциях 
	чел.
	850
	850
	850
	850
	

	
	1.3. Количество талантливой молодёжи Камчатского края, получившей государственную поддержку
	чел.
	2000
	2100
	2200
	2500

	
	1.4. Количество молодёжи, регулярно участвующей в работе общественных объединений 
	чел.
	850
	900
	1000
	1100

	2. Содействие формированию у молодежи  Камчатского края активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности

	
	2.1. Количество подготовленных организаторов и специалистов в области государственной молодежной политики
	чел.
	70
	70
	100
	120

	3. Реализация программ содействия социальной адаптации молодежи Камчатского края, в т.ч. повышения конкурентоспособности на рынке труда

	
	3.1. Количество проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодёжной политики в Камчатском крае, выполненных молодёжными объединениями
	шт.
	40
	45
	47
	50

	
	3.2. Количество молодых людей, охваченных различными формами организации трудовой занятости (в т.ч. временной)
	чел.
	2100
	2200
	2300
	2400 

	4. Создание условий для формирования здорового образа жизни молодого поколения, профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде в Камчатском крае

	
	4.1. Количество молодёжи, принимающей участие в спортивных мероприятиях
	чел.
	14000
	14500
	15000
	16000

	
	4.2. Количество детей и молодёжи, оздоровившихся в профильных лагерях
	чел.
	2700
	2800
	2900
	3000

	5. Укрепление института молодой семьи

	
	5.1. Количество молодых семей, принявших участие в муниципальных и краевом этапах конкурса «Молодая семья»
	семей
	39
	39
	42
	44

	6. Развитие и поддержка системы информационного обеспечения молодежи в Камчатском крае

	
	6.1. Количество изданной методической и информационной продукции по основным направлениям государственной молодёжной политики (количество тиражей) 
	тираж
	5
	5
	7
	9


